## Sheet1
兴海县2020年财政扶贫资金项目实施完成情况表
序号 | 项目名称 |  | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设期限 | 项目建设年限 | 责任单位 | 项目建设内容 | 财政扶贫资金（单位：万元） | [5 empty] | 项目实施完成情况（%） | 资金拨付情况（万元） | 资金结余情况（万元） | 收益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
[10 empty] | 合 计 | 中央专项 | 省级专项 | 市/州级配套资金 | 县级配套资金 | 其他资金
[9 empty] | 合计： | 16887.84 | 10995 | 1758.72 | 500 | 3499.12 | 135 |  | 15330.92 | 1556.9
1 | 2020年兴海县23个贫困村光伏扶贫项目 |  | 产业项目 | 新建 | 共和光伏园区 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 将23个贫困村光伏扶贫资金4795万元投入到共和光伏园区，并网发电实现分红 | 4795 | 4795 |  |  |  |  | 100% | 4795 | 0 | 5342人 | 在海南州共和光伏园区实施光伏项目 | 光伏园区吸纳贫困劳力80人，并网发电后每村可得分红40万左右。
2 | 2020年兴海县南部三乡基础设施巩固提升改造项目 |  | 村基础设施 | 新建 | 兴海县南部三乡 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 为南部三乡部分村社修建桥梁、涵洞、供水点、维修道路等 | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 100% | 2013.98 | 186.02 | 20791人 | 为南部三乡部分村社修建桥梁、涵洞、供水点、维修道路等 | 推动兴海县南部三乡经济向外向型经济发展，有利于增加劳动就业。 | 质保金及招投标结余
3 | 兴海县“消费扶贫”牦牛、青稞产业项目 |  | 产业项目 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 促进兴海牦牛、青稞产业发展提档升级，以发展牦牛生态养殖、青稞高效加工带动贫困群众实现长期稳定增收。 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 100% | 1200 | 0 | 9785人 | 促进兴海牦牛、青稞产业发展提档升级，以发展牦牛生态养殖、青稞高效加工带动贫困群众实现长期稳定增收。 | 促进兴海牦牛、青稞产业发展提档升级，以发展牦牛生态养殖、青稞高效加工带动贫困群众实现长期稳定增收。
4 | 兴海县2020年“雨露计划”短期技能培训项目 |  | 就业扶贫 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 对有劳力的100名建档立卡脱贫群众进行短期技能培训，强化其致富技能。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 100% | 20 | 0 | 100人 | 对有劳力的100名建档立卡脱贫群众进行短期技能培训 | 对有劳力的100名建档立卡脱贫群众进行短期技能培训，强化其致富技能
5 | 兴海县深度贫困地区基础设施巩固提升改造项目 |  | 村基础设施 | 新建 | 兴海县南部三乡 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 对兴海县深度贫困乡镇道路、桥梁、涵洞等进行维修改造 | 912 | 912 |  |  |  |  | 100% | 865.77 | 46.23 | 21687人 | 对兴海县深度贫困乡镇道路、桥梁、涵洞等进行维修改造 | 对兴海县深度贫困乡镇道路、桥梁、涵洞等进行维修改造，从而提升深度贫困乡镇的基础设施建设质量 | 质保金及招投标结余
6 | 兴海县2020年“雨露计划”贫困大学生及职业教育补助项目 |  | 教育扶贫 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 按照补助标准，为建档立卡贫困大学生及职业教育学生进行补助。 | 214 | 214 |  |  |  |  | 100% | 78.9 | 135.1 | 150人 | 按照补助标准，为建档立卡贫困大学生及职业教育学生进行补助。 | 按照补助标准，为建档立卡贫困大学生及职业教育学生进行补助，减轻其家庭经济负担。 | 下年继续使用
7 | 兴海县“530”小额信贷2019年贴息项目 |  | 金融扶贫 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 为全县享受“530”小额信贷的建档立卡贫困户按照贷款金额进行贴息 | 378 | 378 |  |  |  |  | 100% | 146.4 | 231.6 | 1379人 | 对1379名建档立卡贫困户进行2019年“530”小额信贷贴息，减少建档立卡户贷款压力 | 对1379名建档立卡贫困户进行2019年“530”小额信贷贴息，减少建档立卡户贷款压力 | 下年继续使用
8 | 兴海县2020年创业致富带头人培育项目 |  | 就业扶贫 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 对符合创业致富带头人条件的32人进行专项培训。 | 22 | 22 |  |  |  |  | 100% | 22 | 0 |  | 对创业致富带头人进行培训 | 对创业致富带头人进行培训，从而带动贫困户增收
9 | 兴海县2020年脱贫光荣户表彰奖励购置自卸农用车项目 |  | 产业项目 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 为兴海县2019年的脱贫光荣户41户购置发放自卸农用车41辆 | 62 | 62 |  |  |  |  | 100% | 62 | 0 | 41户 | 为兴海县2019年的脱贫光荣户41户购置发放自卸农用车41辆 | 为兴海县2019年的脱贫光荣户41户购置发放自卸农用车41辆，解决生产力问题
10 | 兴海县易地扶贫搬迁后续发展产业项目—藏药制剂及口罩扶贫车间 |  | 产业项目 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 1、藏药制剂及口罩车间，建筑面积1495㎡，框架结构，一层，建筑高度4.5米； 2、车间配套供电、给排水、供暖及车间周围绿化等工程。 | 600 | 600 |  |  |  |  | 100% | 570.58 | 29.42 | 40人 | 1、藏药制剂及口罩车间，建筑面积1495㎡，框架结构，一层，建筑高度4.5米； 2、车间配套供电、给排水、供暖及车间周围绿化等工程。 | 通过本项目建设，搭建藏药种植、加工和产业发展为一体的共赢平台，既为牧户创收服务，又为村集体发展提供资金、技术和信息保障，带动民俗文化村农户增加农民收入。同时，本项目实施后，可为当地群众提供再就业的机会，解决一部分剩余劳动力。 | 质保金及招投标结余
11 | 兴海县少数民族发展资金项目（550万元） | 温泉乡长水村饮水安全巩固工程 | 村基础设施 | 新建 | 兴海县温泉乡长水村 | 1年 | 2020年 | 兴海县民宗委 | 新建引水口1座，采用6m长的钢筋混凝土截水廊道；新建干管1条、总长1300m，总长50PE;新建支管2条、总长660m，采用40PE管；新建50t蓄水池1座，采用C25钢管砼圆形结构；各类阀门井6座 | 550 | 109 |  |  |  |  | 100% | 103.05 | 5.95 | 850人 | 新建引水口1座，采用6m长的钢筋混凝土截水廊道；新建干管1条、总长1300m，总长50PE;新建支管2条、总长660m，采用40PE管；新建50t蓄水池1座，采用C25钢管砼圆形结构；各类阀门井6座 | 解决温泉乡长水村安全饮水问题 | 剩余资金为质保金
12 |  | 龙藏乡日旭村、温泉乡温泉村卫生室建设项目 | 村公共服务 | 新建 | 龙藏乡日旭村、温泉乡温泉村 | 1年 | 2020年 |  | 卫生室107.50㎡，其中（封闭、休息室、输液室、药房、治疗室公卫科） |  | 90 |  |  |  |  | 100% | 87.15 | 2.85 | 1132人 |  |  | 剩余资金为质保金
13 |  | 河卡镇白龙村硬化路维修工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 河卡镇 | 1年 | 2020年 |  | 维修硬化路长2.862公里，路基宽4.0米，路面宽3.0米 |  | 98.5 |  |  |  |  | 100% | 92.63 | 5.87 | 1500人 | 维修硬化路长2.862公里，路基宽4.0米，路面宽3.0米 | 改善白龙村道路条件 | 剩余资金为质保金
14 |  | 温泉乡南木塘四社，温泉村一社、三社，长水村二社更换逆变器、电线线路维修项目 | 村基础设施 | 新建 | 温泉乡 | 1年 | 2020年 |  | 更换逆变器、维修电路 |  | 40 |  |  |  |  | 100% | 37.9 | 2.1 | 1500人 | 更换逆变器、维修电路 | 解决兴海县温泉乡部分村民生活用电问题 | 剩余资金为质保金
15 |  | 河卡镇五一村扶持资金、河卡镇宁曲村扶持资金项目 | 产业项目 | 新建 | 河卡镇五一村 | 1年 | 2020年 |  | 为兴海县河卡镇五一村购买1辆装载机、宁曲村购买1辆拖拉机、播种机、翻转犁 |  | 60 |  |  |  |  | 100% | 58.45 | 1.55 | 271人 | 安排用于五一村购买1辆装载机、宁曲村购买1辆拖拉机、播种机、翻转犁。 | 带动2村271户建档立卡户及建档立卡户864（人）农民增收，增加村集体收入7万元以上。 | 剩余资金为质保金
16 |  | 兴海县龙藏乡木果村、桑什斗村道路改造项目 | 村基础设施 | 新建 | 龙藏乡木果村、桑什斗村 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 龙藏乡木果村、桑什斗村道路改造、道牙石、路灯。 |  | 152.5 |  |  |  |  | 100% | 152.5 | 0 | 450人 | 龙藏乡木果村、桑什斗村道路改造、道牙石、路灯。 | 提升兴海县龙藏乡木果村、桑什斗村基础设施
17 | 兴海县中铁林区道路维修项目（国有林场项目） |  | 村基础设施 | 新建 | 中铁林场 | 1年 | 2020年 | 兴海县自然资源局 | 兴海县中铁林场场部至瞭望塔道路维修2.4KM。 | 42 | 42 |  |  |  |  | 100% | 42 | 0 | 234人 | 安排用于林场场部至瞭望塔道路维修2.4KM | 方便沿线及周围居民出行，完善林区交通网络。
18 | 草管员工资 |  | 专项扶贫 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 |  | 为742名草原管护员按每月1800元的标准发放工资 | 1602.72 |  | 1602.72 |  |  |  | 72% | 1153.94 | 448.76 | 742人 | 为兴海县742名建档立卡贫困户草原生态管护员工资 | 为兴海县742名建档立卡贫困户草原生态管护员工资 | 剩余四季度的工资和3%的考勤还未发放
19 | 民俗文化村易地搬迁集中点道路维修维修大棚致富带头人培训项目 |  | 就业扶贫 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 对中铁乡杜宗村10座温室大棚进行维修、培训致富能手100人次等。 | 107 |  | 107 |  |  |  | 100% | 105.85 | 1.15 | 3800人 | 民俗文化村易地搬迁集中点道路维修、温室大棚维修、致富带头人培训等 | 民俗文化村易地搬迁集中点道路维修、温室大棚维修、致富带头人培训等
20 | 兴海县易地扶贫搬迁集中安置点村史馆装饰项目 |  | 专项扶贫 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 在民俗文化村建设村史馆 | 10 |  | 10 |  |  |  | 100% | 10 | 0 | 3421人 | 在民俗文化村建设村史馆 | 通过村史馆建设，突出易地扶贫搬迁成果
21 | 2020年兴海县河卡种羊场青稞种子基地建设项目 |  | 产业项目 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县农牧和水利局 | 建设高标准青稞良种基3000亩，用于发展青稞种植产业。 | 39 |  | 39 |  |  |  | 100% | 39 | 0 | 120人 | 安排用于建设青稞良种繁殖基地面积0.3万亩。 | 项目建成后，可向全省提供青稞种子90万公斤，推广种植面积达到4.5万亩，可提高经济收入270万元。可以进一步增强项目区农业基础设施条件，完善技术服务水平，提高项目区的青稞生产能力，改善贫困户及农牧民的生产生活条件实现粮食增产增收。
22 | 兴海县2020年“高原美丽乡村”建设项目 |  | 村基础设施 | 新建 | 子科滩镇日干村、中铁乡恰青村、龙藏乡浪琴村、温泉乡盖什干村 | 1年 | 2020年 | 兴海县住房和城乡建设局 | 新建道路桥梁涵洞15座、道路硬化32公里等项目 | 400 |  |  | 400 |  |  | 100% | 400 | 0 | 2840人 | 安排用于子科滩镇日干村、中铁乡恰青村、龙藏乡浪琴村、温泉乡盖什干村。新建道路桥梁涵洞15座、道路硬化32公里等项目 | 项目实施完成可改善899户2840人贫困户及农牧民居住环境户农牧民人居环境改善
23 | 兴海县牦牛高效养殖科研基地及示范点建设项目 |  | 产业项目 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县农牧和水利局 | 良种引进和畜群品质提升机养殖器械购置。 | 20 |  |  | 20 |  |  | 0% | 0 | 20 |  |  |  | 项目未开工，正在做项目前期工作
24 | 兴海县藏羊高效养殖示范点建设项目 |  | 产业项目 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 |  | 良种引进和畜群品质提升机养殖器械购置。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 项目未开工，正在做项目前期工作
25 | 兴海县扶持特色种养殖基地项目 |  | 产业项目 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 |  | 用于全混合日料研发，饲草种植及培训等。 | 70 |  |  | 70 |  |  | 0% | 0 | 70 |  |  |  | 项目未开工，正在做项目前期工作
26 | 兴海县扶贫项目贷款贴息 |  | 金融扶贫 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县财政局 | 用于偿还扶贫项目贷款利息。 | 1112.98 |  |  |  | 1112.98 |  | 100% | 1112.98 | 0 |  | 为兴海县扶贫项目贷款进行贴息 | 为兴海县扶贫项目贷款进行贴息
27 | 兴海县扶贫项目贷款贴息 |  | 金融扶贫 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 |  | 用于偿还扶贫项目贷款利息。 | 786.14 |  |  |  | 786.14 |  | 100% | 786.14 | 0 |  | 为兴海县扶贫项目贷款进行贴息 | 为兴海县扶贫项目贷款进行贴息
28 | 兴海县河卡镇、子科滩镇、唐乃亥乡、曲什安镇基础设施巩固提升改造项目 |  | 村基础设施 | 新建 | 兴海县河卡镇、子科滩镇、唐乃亥乡、曲什安镇部分村社 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 为河卡镇、子科滩镇、唐乃亥乡、曲什安镇部分村社建设桥梁、涵洞、供水点、维修道路。 | 1600 |  |  |  | 1600 |  | 100% | 1277.2 | 322.8 | 5720人 | 为河卡镇、子科滩镇、唐乃亥乡、曲什安镇部分村社建设桥梁、涵洞、供水点、维修道路 | 通过本项目实施，可改善项目地基础设施落后的问题，改善群众生产生活环境，提高牧民生活水平，带动项目地社会经济的快速发展。 | 质保金及招投标结余
29 | 藏药制剂及口罩扶贫车间设备器械购置资金 |  | 产业项目 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县藏医院 | 购置口罩生产线设备 | 70 |  |  |  |  | 70 | 100% | 70 | 0 | 40人 | 1、藏药制剂及口罩车间，建筑面积1495㎡，框架结构，一层，建筑高度4.5米； 2、车间配套供电、给排水、供暖及车间周围绿化等工程。 | 通过本项目建设，搭建藏药种植、加工和产业发展为一体的共赢平台，既为牧户创收服务，又为村集体发展提供资金、技术和信息保障，带动民俗文化村农户增加农民收入。同时，本项目实施后，可为当地群众提供再就业的机会，解决一部分剩余劳动力。
30 | 易地扶贫搬迁安置公益性岗位项目 |  | 公益岗位 | 新建 | 兴海县 | 1年 | 2020年 | 兴海县扶贫开发局 | 为兴海县易地扶贫搬迁55名贫困劳动力实现稳定就业，提供公益性岗位 | 65 |  |  |  |  | 65 | 100% | 27.5 | 37.5 | 85人 | 为易地扶贫搬迁群众安排设立公益性岗位 | 通过安排公益性岗位，解决易地扶贫搬迁群众搬迁至城镇后就业难得问题。 | 下年继续使用