## Sheet2
兴海县2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划完成情况统计表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目建设单位 | 项目 性质 | 项目建设地点 | 项目建设时间 | 项目 总投资（万元） | 项目建设进度 |  |  |  | 报账情况 |  | 是否为项目库项目 | 备注
[9 empty] | 开工 | 未开工 | 正在实施 | 已完工 | 已报账资金(万元) | 未报账资金（万元）
1 | 产业项目 | 兴海县2021年牦牛奶产业发展-牦牛购置及奶站提质增效项目 | 1.牦牛奶产业基地建设项目，购置4岁以上生产母牦牛2460头，分配至全县7个乡镇牦牛奶配送点。 2.兴海县奶站提升建设项目，购置鲜奶存储、保鲜、加工设备591台套，包括：不锈钢保温桶，不锈钢桶、灌装机流水线、巴土灭菌机、三门立式保鲜柜、牛奶分离机、电动牛奶分离器、冰柜、流水线封口机、制冷管、压缩机、臭氧消毒机、牛奶品质检测设备等。 | 兴海县农牧和水利局 | 新建 | 兴海县 | 2021年 ↓ 2022年 | 2116 |  |  | √ |  | 1500 | 616 | 是
2 | 产业项目 | 河卡镇五一村牦牛养殖产业发展项目 | 新建牛棚2座、储草棚1座、饲料加工车间、储液池、粪污处理棚、消毒室、生产用房、内部道路、太阳能路灯、供电、供水，牦牛、养殖设备购置等。 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 河卡镇五一村 | 2021年 ↓ 2022年 | 1051.23 |  |  | √ |  | 788.42 | 262.81 | 是
3 | 产业项目 | 曲什安镇大米滩村农田提质改造项目 | 高标准农田土地平整、田间道路、灌溉水渠、土壤改良，占地2606亩。 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 曲什安镇大米滩村 | 2021年 ↓ 2022年 | 615.13 |  |  | √ |  | 461.35 | 153.78 | 是
4 | 产业项目 | 温泉乡长水村旅游及养殖产业发展项目 | 新建牦牛奶收集站1处、奶站设备1套、旅游产业发展用房1座。项目计划投资500万元 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 温泉乡长水村 | 2021年 ↓ 2022年 | 476.26 |  |  | √ |  | 357.2 | 119.06 | 是
5 | 产业项目 | 子科滩镇切卜藏村林麝养殖产业发展项目 | 新建麝香养殖基地1处、购置适龄林麝20只、养殖所需设备1套，养殖场供水、供电，道路等。 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 子科滩镇切卜藏村 | 2021年 ↓ 2022年 | 194.38 |  |  | √ |  | 145.79 | 48.59 | 是
6 | 产业项目 | 兴海县藏羊产业发展项目 | 依托生态畜牧业股份制合作社，建设5座“千只藏羊”标准化养殖基地，配备生态活动式、装配式等羊圈，以及其他畜牧业新型装备和生产机械。 | 兴海县农牧和水利局 | 新建 | 兴海县 | 2021年 | 500 |  |  |  | √ | 500 |  | 是
7 | 产业项目 | 兴海县乡村产业车间提升工程项目 | 对我县3个乡村产业车间进行补助 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 兴海县 | 2021年 ↓ 2022年 | 100 |  |  | √ |  | 0 | 100 | 是
8 | 金融帮扶 | 兴海“530”小额信贷2020年贴息项目 | 为全县享受“530”小额信贷的建档立卡贫困户按照贷款金额进行贴息 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 兴海县 | 2021年 | 221 |  |  |  | √ | 121.96 | 99.04 | 是
9 | 公益岗位 | 兴海县2021年建档立卡脱贫户草原生态管护员工资发放项目 | 为兴海县742名建档立卡脱贫人员按照标准发放草原生态管护员工资 | 兴海县自然资源局 | 新建 | 兴海县各乡镇 | 2021年 | 1602.72 |  |  |  | √ | 1602.72 |  | 是
10 | 教育帮扶 | 兴海县2021年“雨露计划”大学生补助及职业教育补助项目 | 按照补助标准，为建档立卡贫困大学生及职业教育学生进行补助。 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 兴海县 | 2021年 | 103 |  |  |  | √ | 103 |  | 是
11 | 就业帮扶 | 兴海县2021年“雨露计划”短期技能培训项目 | 对有劳力的200名建档立卡脱贫群众进行短期技能培训，强化其致富技能。 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 兴海县 | 2021年 | 70 |  |  |  | √ | 70 |  | 是
12 | 生活条件改善 | 兴海县安多民俗文化村易地扶贫搬迁住房排水工程 | 污水排水管网及安多民俗文化村853户住户旱厕改为水厕。 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 安多民俗文化村 | 2021年 | 1598 |  |  |  | √ | 1598 |  | 是
13 | 产业项目 | 兴海县民族特色产品加工、土特产初级加工车间建设（扶贫车间三期）项目 | 新建兴海县扶贫车间一座，总建筑面积800㎡，，框架结构，建筑高度8.55米、给排水、道路硬化等室外工程及太阳能及空气压缩热能、封口机、包装机等设备购置。 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 安多民俗文化村 | 2021年 | 350 |  |  |  | √ | 350 |  | 是
14 | 产业项目 | 兴海县唐乃亥乡粉条加工厂提升项目 | 新建库房600平方米，道路硬化350平方米、购置收割机一台，农用三轮车2台。 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 唐乃亥乡上村 | 2021年 | 100 |  |  |  | √ | 100 |  | 是
15 | 村基础设施 | 兴海县曲什安镇、中铁乡农牧区道路及防洪等建设维修工程 | 对兴海县曲什安镇、中铁乡部分村社进行道路维修、涵洞、防洪坝等 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 曲什安镇、中铁乡 | 2021年 | 631.5 |  |  |  | √ | 631.5 |  | 是
16 | 村基础设施 | 兴海县河卡镇、子科滩镇基础设施道路改造及人饮安全改造等提升工程 | 对兴海县河卡镇、子科滩镇部分村社进行道路改造、人畜饮水等 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 河卡镇、子科滩镇 | 2021年 | 557.5 |  |  |  | √ | 557.5 |  | 是
17 | 村基础设施 | 兴海县温泉乡基础设施砂石道路及饮水改造等维修工程 | 对兴海县温泉乡部分村社铺设砂石路、人畜饮水管道等 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 温泉乡 | 2021年 | 537.5 |  |  |  | √ | 537.5 |  | 是
18 | 村基础设施 | 兴海县龙藏乡、唐乃亥乡基础设施水利及道路配套维修改造工程 | 对兴海县龙藏乡、唐乃亥乡部分村道路维修、桥梁、涵洞、冲砂闸等。 | 兴海县乡村振兴局 | 新建 | 龙藏乡、唐乃亥乡 | 2021年 | 653.5 |  |  |  | √ | 653.5 |  | 是
19 | 村基础设施 | 兴海县子科滩镇日干村一、二、三社道路硬化工程 | 兴海县子科滩镇日干村一、二、三社硬化道路工程，路基宽4.5米，路面宽3.5米。路线全长10公里，其中一社路线长0.177km；二社路线长0.959km；三社路线长8.864km。 | 兴海县交通局 | 新建 | 子科滩镇日干村 | 2021年 | 500 |  |  |  | √ | 500 |  | 是
20 | 村基础设施 | 兴海县中铁乡然木村至恰青村道路维修、温泉乡盖什干村人畜饮水项目维修项目 | 中铁乡然木村至恰青村道路维修37公里、温泉乡盖什干村人畜饮水项目维修。 | 兴海县民宗局 | 新建 | 中铁乡然木村、 恰青村 | 2021年 | 130 |  |  |  | √ | 130 |  | 是
21 | 项目管理费 | 兴海县2021年项目管理费 | 为2021年实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的单位下拨项目管理费 | 兴海县财政局 | 新建 | 兴海县 | 2021年 | 82 |  |  |  | √ | 82 |  | 是
合计： | [7 empty] | 12189.72 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10790.44 | 1399.28 | 21