## Sheet2
兴海县2022年年度衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 资金投入情况（万元） |  |  | 系统资金支出情况（万元） |  |  |  | 项目建设 完成情况
[5 empty] | 合计： | 中央资金 | 省级资金 | 资金支出率 | 合计： | 中央资金 | 省级资金
1 | 县农牧和水利局 （25项） | 兴海县河卡镇幸福村高原特色现代化生态畜牧业发展项目 | 产业类项目 | 牛羊生产加工车间总占地面积1310.37平方米，总建筑面积806.00平方米、新建两座装配式畜棚，主体建筑共960平方米，活动场地1920平方米，新建东段空心砖围墙252米及大门1座 | 400 | 400 |  | 93.69% | 374.76 | 374.76 |  | 已完成建设
2 |  | 兴海县曲什安镇才乃亥村种植产业项目 | 产业类项目 | 新建400T保鲜库、改造业务用房、新建值班室等建筑单体建设及使用方所需部分机械设备 | 400 | 400 |  | 93.44% | 373.77 | 373.77 |  | 已完成建设
3 |  | 兴海县龙藏乡麻日毛村种植、养殖产业发展项目 | 产业类项目 | 第一部分为牛羊生产加工车间，建筑面积为558.6平方米。第二部分为蔬菜温棚升级维修改造，共计13个蔬菜温室大棚（13.5*78），每个面积1050 平方米，共13650平方米。第三部分为羊棚拆除及升级改造，总占地面积45370.55平方米。 | 400 | 400 |  | 91.27% | 365.08 | 365.08 |  | 已完成建设
4 |  | 兴海县村级牦牛奶收集配送中心母畜牦牛购置项目 | 产业类项目 | 购置1000左右头母畜牦牛，用于发展牦牛奶产业 | 758 | 758 |  | 99.9% | 757.25 | 757.25 |  | 已完成建设
5 |  | 兴海县村级牦牛奶收集配送中心母畜牦牛购置项目（二期） | 产业类项目 | 购置1000左右头母畜牦牛，用于发展牦牛奶产业 | 700 | 700 |  | 95.71% | 670 | 670 |  | 已完成建设
6 |  | 兴海县中铁乡民族村集体购置生产黄母牛购置项目 | 产业类项目 | 为中铁乡民族村产业发展购置12-18月龄第四代西门塔尔生产母牛100头，并佩戴电子耳标并完成品质鉴定。 | 200 | 200 |  | 97% | 194 | 194 |  | 已完成建设
7 |  | 兴海县温泉乡藏羊产业发展基础设施建设项目 | 产业类项目 | 新建业务用房1（配种室、兽药室）和业务用房2（主要功能为值班室、办公室、资料室、档案室、消毒室）；新建大门及生态围栏、成品全装配式畜棚4座共2001.48㎡。 | 200 | 200 |  | 97% | 194 | 194 |  | 已完成建设
8 |  | 兴海县曲什安镇莫多村藏羊产业发展项目 | 产业类项目 | 新建480㎡的羊棚4座共1920平方米、占地面积为247.64㎡储草棚1座，门卫消毒室48.16平方米，场地道路硬化250米，围墙640米，购置9SL-3型号电动三轮撒料车1辆。 | 150 | 150 |  | 97% | 145.5 | 145.5 |  | 已完成建设
9 |  | 全县三个千头牦牛基地建设项目 | 产业类项目 | 原有牦牛基地提档升级，在三个基地各建一座风干肉制品厂房 | 150 | 150 |  | 96.67% | 145 | 145 |  | 已完成建设
10 |  | 兴海县中铁乡杜宗村村集体基础设施建设项目 | 产业类项目 | 原有养殖场畜棚提档升级，购置成品畜棚运动场围2778m | 50 | 50 |  | 96% | 48 | 48 |  | 已完成建设
11 |  | 兴海县河卡镇都台村壮大村集体经济发展项目 | 产业类项目 | 新建2层餐饮用房1200㎡、设备采购；提档升级原有用房400㎡及附属配套设施。 | 300 |  | 300 | 97.67% | 293 |  | 293 | 已完成建设
12 |  | 兴海县子科滩镇泉曲村种养殖产业发展项目 | 产业类项目 | 新建青储棚162.23㎡、机械库房353.84㎡、青储窖247.64㎡、围墙137m、大门1樘、硬化地坪200㎡，购置拖拉机2辆、玉米收割机1辆、玉米播种机1台、小麦收割机1台、农用自卸车2辆、打捆机1台、装载机1台、叉车1台等共10台机械设备。 | 250 | 250 |  | 93.64% | 234.1 | 234.1 |  | 已完成建设
13 | 县农牧和水利局 （25项） | 兴海县曲什安镇才乃亥村人饮水质提升工程 | 基础设施“补短板”项目 | 新建设计日处理300m³/d的水厂1座，提灌站1处，10m³抽水前池1座。 | 60 |  | 60 | 97% | 58.2 |  | 58.2 | 已完成建设
14 |  | 兴海县曲什安镇才乃亥灌区改造工程 | 基础设施“补短板”项目 | 新建进水闸1座，供水干管8262m，输水支管2795m等 | 260.69 |  | 260.69 | 96.93% | 252.69 |  | 252.69 | 已完成建设
15 |  | 兴海县人饮提升工程 | 基础设施“补短板”项目 | 新建引水口1座，采用长4m的钢筋混凝土截水廊道；维修引水口1座等 | 162 |  | 162 | 84.99% | 137.68 |  | 137.68 | 已完成项目总工程量的70%
16 |  | 乡村振兴整村推进项目河卡镇宁曲村涝池饮水口维修改造工程 | 基础设施“补短板”项目 | 维修引水口1座，新建饮水主管道2260米，检查井2座，排气井1座，放空井1座，分水井1座。 | 40 |  | 40 | 97% | 38.8 |  | 38.8 | 已完成建设
17 |  | 兴海县曲什安镇塔洞村、中铁乡乡镇周边人饮维修养护项目 | 基础设施“补短板”项目 | 新建引水口3处，新建100T蓄水池1座，新建干管2条共553m，更换干管4368m，新建检查井3座，新建拦砂坝1座及潜坝4座，维修两座截水廊道。 | 206.31 |  | 206.31 | 80.8% | 166.7 |  | 166.7 | 已完成项目总工程量的70%
18 |  | 兴海县2022年乡村振兴供水保障提升工程 | 基础设施“补短板”项目 | 维修引水口3座，新建蓄水池2座，新建管道10.7km，维修管道8km，更换管道15.9km，修建各类阀门井78座及安装水表90套管道防护78m，储水罐20个。 | 371 |  | 371 | 80.87% | 300.04 |  | 300.04 | 已完成项目总工程量的70%
19 |  | 兴海县子科滩镇青根河村、直亥买村、恰当村3村分散式供水工程 | 基础设施“补短板”项目 | 本工程建筑物主要为小口机井，共新建小口机井68眼井径为180mm，井深30～150m；配备潜水泵68台；配套柴油发电机设备7台，配电线总长6265m；机井井房73座。 | 518.92 | 518.92 |  | 95.69% | 496.54 | 496.54 |  | 已完成建设
20 |  | 兴海县2022年农村供水保障提升工程 | 基础设施“补短板”项目 | 新建引水口6座，新建引水口阀门井6座，水源地保护4处；新建引水口截水墙12m，修建引水口渗管1条长60m；新建蓄水池3座，更换蓄水池溢流管总长0.0.38km等 | 381.08 | 381.08 |  | 93.44% | 356.08 | 356.08 |  | 已完成建设
21 |  | 兴海县曲什安镇塔洞村道路建设项目 | 基础设施“补短板”项目 | 修建3.262公里村级道路。 | 40 | 40 |  | 97% | 38.8 | 38.8 |  | 已完成建设
22 |  | 兴海县温泉乡赛什塘村南部高寒饲草料生产与储备基地建设项目 | 产业类项目 | 新建1200平米颗粒饲料加工间1座、600米围墙、电动大门1个、购置打捆机1台，平板翻斗车1辆、微型车1辆。 | 112 | 112 |  | 89.29% | 100 | 100 |  | 已完成项目总工程量的90%
23 |  | 兴海县特色奶产业加工基地建设项目 | 产业类项目 | 新建厂房1座360㎡，购置设备（管式超高温杀菌机、砖式灌装包装机、全自动贴管机、真空脱气机、全自动灌装封口机、均质机、分离机、背封粉末自动包装机、混料机等）。 | 800 | 800 |  | 91.66% | 733.24 | 733.24 |  | 已完成建设
24 |  | 兴海县标准化奶站建设项目 | 产业类项目 | 新建牦牛奶收购站，购置奶站设备等 | 320.48 | 320.48 |  | 84.25% | 270 | 270 |  | 已完成项目总工程量的80%
25 |  | 兴海县唐乃亥乡龙曲村、民族村供水保障工程 | 基础设施“补短板”项目 | 新建11眼机井、廊道1座、蓄水池1座、管道8.43km及各类阀门井16座。 | 200 | 200 |  | 97% | 194 | 194 |  | 已完成建设
26 | 县民宗局（5项） | 兴海县“健康饮茶”“送茶入户”项目 | 产业类项目 | 购买低氟边销茶 | 32 | 32 |  | 96.88% | 31 | 31 |  | 已完成建设
27 |  | 兴海县河卡草产业发展项目 | 产业类项目 | 新建527.39平方米加工车间1座及室内配套基础设施，总占地面积527.38平方米；新建992.21平方米储草棚1及室内配套设施） | 330 | 330 |  | 96.28% | 317.71 | 317.71 |  | 已完成建设
28 |  | 兴海县中铁乡恰青村道路提升改造项目 | 基础设施“补短板”项目 | 在中铁乡恰青村道路提升改造（22公里、3个管涵、734米边水沟） | 150 | 150 |  | 94.39% | 141.59 | 141.59 |  | 已完成建设
29 |  | 兴海县河卡镇加拉确什滩村人饮提升改造项目 | 基础设施“补短板”项目 | 人畜饮水提升改造（新建引水口1座，水源保护1处，干管1条，长1.585Km，各类阀门井7座） | 60 | 60 |  | 88.27% | 52.96 | 52.96 |  | 已完成项目总工程量的90%
30 |  | 子科滩镇青根河村道路提升改造项目 | 基础设施“补短板”项目 | 主线长6.25公里，支线1长2.11公里，支线2长3.14公里，支线3长1.75公里，路线全长13.25公里，新建涵洞1-1．0m钢波纹管涵15道 | 126 | 126 |  | 93.47% | 117.77 | 117.77 |  | 已完成建设
31 | 县住建局 | 兴海县唐乃亥乡民族村村集体经济发展项目 | 产业类项目 | 在24间铺面上加装阳光板顶棚2000平米，地坪硬化500平米，重新埋设引水管道150米，埋设污水收集管网1公里接入城市地下管网、维修窗户100平米、维修卷闸门4处、更换洗车设备3台、配备蒸汽洗车设备1套。 | 191 |  | 191 | 31.94% | 61 |  | 61 | 已完成项目总工程量的40%
32 | 县交通局（2项） | 兴海县2022年农村基础设施“补短板”农村道路巩固提升项目 | 基础设施“补短板”项目 | 在兴海县7乡镇对涵洞、道路进行提升改造补齐必要的短板。 | 1428 |  | 1428 | 86.98% | 1242.06 |  | 1242.06 | 已完成项目总工程量的80%
33 |  | 兴海县2022年农村基础设施“补短板”农村道路巩固提升项目(二期） | 基础设施“补短板”项目 | 1.投资189万元，实施唐乃亥乡沙那村至夏季牧场公路9.45公里； 2.投资111.2万元，实施唐乃亥乡沙那村至民族村公路5.56公里； 3.投资157.26万元，实施唐乃亥乡沙那村至龙曲村公路7.863公里； 4.投资232.06万元，实施河卡镇红旗村唐尕当至五一村公路11.603公里； 5.投资90万元，实施曲什安镇塔洞村硬化道路改建2.36公里； | 779.52 | 779.52 |  | 96.24% | 750.24 | 750.24 |  | 已完成建设
34 | 县乡村振兴局 | 兴海县2022年“雨露计划”大学生及职业教育补助项目 | 教育帮扶类 | 对脱贫家庭的大学生和中高等职校学生按照规定的助学补助标准进行补助。 | 200 | 200 |  | 0% | 0 |  |  | 现正在进行申报
35 |  | 兴海县2021年“530”小额信贷贴息项目 | 金融帮扶类 | 为全县享受“530”小额信贷的建档立卡脱贫人员按照贷款金额进行贴息 | 300 | 300 |  | 100% | 300 | 300 |  | 已完成建设
36 | 县人社局 | 兴海县2022年“雨露计划”短期技能培训项目 | 就业帮扶类 | 对有劳力的200名建档立卡脱贫群众进行短期技能培训，强化其致富技能。 | 50 | 50 |  | 24.16% | 12.08 | 12.08 |  | 正在开展培训
37 | 县自然资源局 | 兴海县2022年建档立卡脱贫户草原生态管护员工资发放项目 | 公益岗位类 | 为兴海县742名建档立卡脱贫人员按照标准发放草原生态管护员工资。 | 1602.72 | 1282.18 | 320.54 | 83.12% | 1332.18 | 1011.64 | 320.54 | 第三季度已发放完成
38 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 用于支付项目前期费用 | 236 | 103 | 133 | 96.86% | 228.59 | 103 | 125.59 | 已完成建设
合计： |  |  |  |  | 12915.72 | 9443.18 | 3472.54 | 89.23% | 11524.41 | 8528.11 | 2996.3